Муниципальный контракт № 0101300012312000044-0127796-01

на выполнение  работ  по  капитальному   ремонту  тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина.

Участок: ул. Ленина 183,5 м

с. Раевский                                                                                  «26»  сентября 2012г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район  Республики Башкортостан,  именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича,  действующего  на основании  Устава  с одной стороны,   и Общество с  ограниченной  ответственностью «Спецстройсервис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                   директора  Голикова  Сергея  Николаевича, действующего  на основании Устава,  с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола подведения  итогов  открытого  аукциона  в  электронной форме от “12” сентября 2012 г. № 0101300012312000045-2  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок   выполнить  работы  по   капитальному  ремонту  тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина 183,5 м (далее – «Работы») в соответствии с утвержденным техническим заданием  Приложение № 5 к контракту), ведомостью  объемов работ (Приложение № 1 к контракту), согласно графика производства работ (Приложение № 2 к контракту) (далее - «Объект»), а Заказчик  обязуется   оплатить выполненные  Работы.

1.2. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.

2. Стоимость контракта

2.1. Стоимость  Работ  по  объекту  составляет  1 203 135,99 (один  миллион  двести  три  тысячи  сто  тридцать  пять  рублей девяносто  девять копеек) рублей, в т. ч. НДС          18 %  183 529,22  (сто  восемьдесят  три  тысячи  пятьсот  двадцать  девять  рублей  двадцать  две  копейки) рублей и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта, согласно  протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. настоящего Контракта.

2.2. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему Контракту производится в рублях

2.3. Оплату  выполненных работ  Заказчик  производит   перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

2.4. Цена Работ может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Работы по Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2. Сроки выполнения работ: 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3.3. Настоящий  Контракт составлен в  двух   экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из сторон.

4. Обеспечение Работ материалами и изделиями

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями.

4.2. Строительные материалы, оборудование   и комплектующие  изделия    должны  быть  новыми  надлежащего  качества, иметь  соответствующие   сертификаты,  технические  паспорта  и иные  документы, удостоверяющие  их   качество,  материалы  должны  быть  сертифицированы  в соответствии  с Постановлением  Правительства  РФ  от  01.12.2009 № 982 «Об  утверждении  единого  перечня   продукции, подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня   продукции, подтверждение  соответствия  которой    осуществляется  в  форме  принятия   декларации о соответствии»,  соответствовать  требованиям  ГОСТов».

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика

# Подрядчик обязан:

5.1. Надлежащим образом и в предусмотренный настоящим Контрактом срок выполнить работы предусмотренные Контрактом. Выполнять  работы   качественно, в  соответствии с   действующими  стандартами, нормами, правилами.

5.2. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования у соответствующих организаций, учреждений, включая органы государственной власти, предприятий, и т.д. на производство предусмотренных Контрактом работ.

5.3. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования на установку оградительных сооружений объекта, установить и содержать в безопасном состоянии для работников и прохожих ограждение объекта на протяжении всего периода производства работ.

5.4. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, по техники безопасности, охране окружающей среды.

5.5. Обеспечивает систематическую уборку зоны работ от мусора (строительного и прочего), в том числе и перед сдачей Объекта.

5.6. Для выполнения  работ  использовать  материалы  надлежащего  качества, соответствующие   государственным стандартам,  техническим  условиям,  обеспеченные сертификатами соответствия  (на    материалы, подлежащие  в соответствии с  законодательством  РФ  сертификации), техническими   паспортами  и  другими  документами, удостоверяющими их качество.

5.7. Своевременно и за свой счет осуществлять вывоз указанного в п. 5.5. Контракта мусора с территории объекта.

5.8. Устранять недостатки  в работе и имеющиеся недоделки за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком.

5.9. Своевременно и за свой счет поставлять необходимое оборудование и материалы для выполнения работ.

5.10. Передать Заказчику оригиналы (или в соответствии с законодательством заверенные копии) товарных накладных, счетов-фактур, сертификаты и т.д. на используемые в процессе выполнения работ материалы.

5.11. Беспрепятственно допускать на Объект и по первому требованию представлять всю необходимую документацию Заказчику.

5.12. За свой счет устранять выявленные недостатки в максимально короткие сроки (не более пяти дней).

5.13. Своевременно сдать выполненные работы. Надлежащим образом подготовить, оформить и передать Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.14. Определить лиц, непосредственно ответственных за ходом, качеством и своевременностью выполнения работ с указанием их полномочий.

5.15. Устранять за свой счет все дефекты, недостатки выявленные в период гарантийного срока, в течение десяти календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

5.16. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением документов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, других разрешительных документов, необходимых для выполнения работ.

5.17. Подрядчик обязуется письменно извещать Заказчика о производстве скрытых работ за два рабочих дня до начала работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

5.18. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход их производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.19. Подрядчик обязуется надлежащим образом оформить и предоставить Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы.

- Обязанности Заказчика

В целях исполнения  настоящего контракта Заказчик обязуется:

6.1. Осуществлять контроль за ходом ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком,  качеством работ.

6.2. Осуществлять оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной пунктом 2.1  настоящего Контракта.

6.3. Незамедлительно заявлять Подрядчику о нарушении им условий настоящего контракта, качества работ и(или) срока их выполнения.

6.4. Рассматривать и подписывать  документацию необходимую для сопровождения, оформления выполняемых Подрядчиком работ или возвратить Подрядчику в случае несоответствия фактическому исполнению работ,  документацию (в т.ч. счета на оплату),  поступившую от Подрядчика в исполнение настоящего контракта.

6.5. Принять выполненные работы, в порядке, установленном настоящим контрактом.

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

8. Сдача-приемка Работ

8.1. Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком совместно с представителем, осуществляющим технический надзор  по выполнению работ, документов:

- журнал производства работ,

-сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний смонтированных трубопровода и задвижек,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

8.3.Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.4.При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц о последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

9.2.Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантия на строительные и  пусконаладочные работы – 3 года  со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок    на материалы  и  оборудование  устанавливается  в  течении срока,  определенного   производителями  материалов  и  оборудования.

9.4. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

9.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.6.  При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта   обнаруженных  дефектов и  недоделок,  для  их  подтверждения Заказчик   назначает  квалифицированную   комиссию, которая   составит соответствующий  акт фиксирования  дефектов  и  недоделок  и  их  характера, что  не  исключает  права сторон  обратиться  в Арбитражный суд  по  данному вопросу.

10. Оплата Работ и взаиморасчеты

10.1. Расчет производится после сдачи работ Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом или досрочно с согласия Заказчика.

10.2. Оплата выполненных Работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ по усмотрению Заказчика и  после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3  по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

10.3.  Оплата  выполненных  работ  производится  за  счет  средств  бюджетов  администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район РБ и Республики Башкортостан согласно  Приложению № 4.

11. Контроль и надзор Заказчика за исполнение Контракта

11.1. Заказчик  назначает  своего   уполномоченного  представителя  для  осуществления  технического  надзора   и контроля  за  ходом и качеством выполнения  Работ, соблюдением  сроков их выполнения (графика), а  также  производит  проверку соответствия  используемых  материалов  и  оборудования  условиям  контракта   проектно-сметной  документации. Уполномоченный  представитель  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко всем видам  Работ в течение  всего  периода  их выполнения  и в любое  время   производства.

11.2 Подрядчик  ведет  журнал производства  работ, в  котором  отражает  весь  ход  фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.4. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутые п. 5.4. Контракта, исправляются им за свой счет в установленные Контрактом  сроки.

11.5. Заказчик вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с площадки ремонта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

11.6. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого  объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

12.2. Если, по мнению сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Имущественная ответственность

13.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика и субподрядных организаций - пени в размере 1  % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных  п. 9.4. Контракта - пени в размере 1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение места выполнения работ от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени в размере 1 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.

13.2. Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной абзацами 1 и 2 п.13.1 Контракта, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.

13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возвращает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

13.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик  вправе требовать уплату неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в связи с несвоевременным выделением лимитов бюджетных обязательств.

13.5. За досрочное расторжение контракта по вине Подрядчика, Подрядчик платит штраф Заказчику в размере 20% от суммы незавершенных работ.

13.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

14.2. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

14.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в порядке, указанном  п.п. 14.1. и  14.2. настоящего Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.

15.      Расторжение Контракта

15.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. Охранные мероприятия

16.1. Охрану Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.

16.2. Охрану находящихся на Объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

17.   Особые условия

17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту,    возмещается Подрядчиком.

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

17.3.При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.4. Если Подрядчик после завершения работ не благоустроит место выполнения  работ, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты благоустройства им места выполнения работ.

17.5. Подрядчик  не вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по настоящему  Контракту, полностью  или частично    другому  лицу  без предварительного    письменного  согласия  Заказчика.

17.6. Подрядчик самостоятельно получает допуск и  согласовывает условия на выполнение ремонтных работ у эксплуатационной организации по теплоснабжению.

17.7. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта и имеют одинаковую с ним юридическую силу, требования указанные в них обязательны для исполнения:

- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

- Приложение № 2 - График производства работ (с указанием стоимости).

- Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене.

- Приложение № 4 -  График

- Приложение № 5 -  Техническое задание.

Реквизиты сторон:

| Заказчик: Администрация СП Раевский сельсовет Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41 E-mail: raev_alsh@ufamts.ru Банковские реквизиты: ОКПО 04284804 , БИК 048073001, Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа, л/с 02802240010 ИНН 0202001279, КПП 020201001 Глава администрации СП Раевский сельсовет __________________(Н. С. Морозов) «___»_______________2012 г. М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройсервис» Адрес: 452765, РБ, Туймазинский р-н, с. Кандры, пер.Чапаева, д.1. Телефон: + 7 927 6383292 Банковские реквизиты: ОКПО 22655428, БИК 048073601 Р/с 40702810006390101111 Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа ОСБ № 7408 г. Октябрьский К/счет 30101810300000000601, ИНН 0269017610, КПП 026901001 Директор ООО «Спецстройсервис» ____________________(С.Н.Голиков) «___»_______________2012 г. М.П. |
| --- | --- |
| Приложение № 1 к муниципальному контракту №___________________________ «____» ___________2012 г. |

Ведомость объемов работ

по капитальному  ремонту  тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина.

Участок: ул. Ленина 183,5 м

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,208 |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,025 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,187 |
| 4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,13 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных | 1000 м2 основания | 0,025 |
| 6 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, толщ 90 см | 1000 м2 основания | 0,025 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,025 |
| 8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 толщ.8 см | 1000 м2 покрытия | 0,025 |
| 9 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 3,67 |
| 10 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,367 |
| 11 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,03743 |
| 12 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02019 |
| 13 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 440 мм | м | 51,93 |
| 14 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: 159 мм толщина стенки 5 мм | м | 367 |
| 15 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром: 150 (159) мм | компл. | 58,35 |
| 16 | Пластина замковая из полиэтилена | шт. | 58,35 |
| 17 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,1138 |
| 18 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0,001982 |
| 19 | Вода | м3 | 26,24 |
| 20 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм | 1 врезка | 4 |
| 21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 2 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 23 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя | т | 34 |
| 25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя | т | 34 |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 12 км, класс груза I | т | 34 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/С.Н.Голиков/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________2012 г.

График производства работ

| Адрес объекта | Вид работ | Сроки выполнения | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: тепловые сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина 183,5 м | Капитальный ремонт тепловых сетей | 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта | 1 203 135,99 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/С.Н.Голиков/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________2012  г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по  капитальному  ремонту  тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина 183,5 м

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и Общество с  ограниченной  ответственностью «Спецстройсервис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                   директора  Голикова  Сергея  Николаевича, действующего  на основании Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  работ по  капитальному  ремонту   тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина 183,5 м в с. Раевский в сумме 1 203 135,99 (один  миллион  двести  три  тысячи  сто  тридцать  пять  рублей девяносто  девять копеек) рублей, в т. ч. НДС 18 %    183 529,22(сто  восемьдесят  три  тысячи  пятьсот  двадцать  девять  рублей  двадцать  две  копейки) рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/С.Н.Голиков/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________2012  г.

ГРАФИК

выполнения работ  по  капитальному  ремонту  тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район  РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина.

Участок: ул. Ленина 183,5 м

(рублей в ценах 2012 года)

| Наименование сельского поселения | Виды работ | Лимит затрат на капитальный ремонт тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация сельского поселения Раевский сельсовет | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Раевский МР Альшеевский район РБ. Объект: тепловые сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина 183,5 м | 1 203 135,99 |
| в том числе за счет средств: |  |  |
| бюджета Республики Башкортостан |  | 840 000,00 |
| бюджета администрации сельского поселения |  | 363 135,99 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/С.Н.Голиков/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№___________________________

«____»  ___________2012 г.

Техническое задание на выполнение работ

по капитальному ремонту тепловых сетей  с. Раевский МР Альшеевский   район  РБ.  Объект: тепловые  сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина  183,5 м

1. Наименование выполняемых работ: капитальный  ремонт тепловых сетей  с. Раевский МР Альшеевский   район  РБ.  Объект: тепловые  сети по ул. Ленина. Участок: ул. Ленина  183,5 м

2. Количество выполняемых работ: должен соответствовать проекту муниципального контракта и утвержденной сметной документации.

3. Место выполнения работ:  Республика   Башкортостан, Альшеевский  район, с. Раевский,  ул. Ленина.

4. Сроки выполнения работ: сроки выполнения монтажных работ, переврезки, гидравлических испытаний: 15  календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

5. Цели использования результатов работ: замена изношенных трубопроводов для бесперебойного обеспечения населения тепловой энергией, снижение тепловых потерь через изоляцию в результате применения новых технологий и современных материалов, увеличение срока эксплуатации тепловодов до 30 лет и более.

6. Назначение и параметры системы теплоснабжения.

Назначение: обеспечение тепловой энергией  населения с. Раевский.

Максимальные  параметры   теплоносителя (воды):

-  максимальная  температура    в  подающем трубопроводе  -  95 0С;

-  максимальная  температура   в обратном трубопроводе  - 65 0С;

- максимальное  давление  в  подающем  трубопроводе  -  4 кгс/см2;

- максимальное давление  в обратном трубопроводе  - 2  кгс/см2.

Источник   теплоснабжения – котельная № 1  с. Раевский.

Система  теплоснабжения  закрытая.

7. Общие требования к выполнению работ: работы производить согласно подписанному муниципальному  контракту, действующих норм и правил, с обязательным ограждением мест разрытия и зоны действия спецтехники инвентарными стоечными ограждениями. Ответственность за охрану труда и технику безопасности при выполнении работ несет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает ежедневную уборку места выполнения работ.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно ГОСТ 30732-2006 и «Регламенту по монтажу труб в ППУ изоляции». При производстве работ соблюдать требования:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  трубопроводов».

- СНиП 21-01-1997 »Пожарная  безопасность».

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные  и  железобетонные  конструкции».

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка  в  эксплуатацию  законченных  строительством    объектов»  и   иных  нормативно-технических  документов, утвержденных  и рекомендованных  к   применению Госстроем  Российской Федерации    и  другими    нормативными документами,  действующими на  территории   Российской Федерации.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: подрядчик  обязан  обеспечить соблюдение всеми участниками ремонта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком следующих документов:

-  журнал производства работ,

- сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний тепловых сетей,

- акт проведения  наладочных  работ,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: подрядчик  обязан  подтвердить  выполненные  объемы  работ технической исполнительной документацией в соответствии с СО 34.04.181-2003   (исполнительными схемами,  актами скрытых  работ, паспортами и сертификатами на использованные строительные материалы)  в течение 5 дней с  момента  окончания работ.

12. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Подрядчик предоставляет гарантию не менее 3 года  с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные строительно-монтажные работы, и примененные материалы и оборудование тепловых сетей (в пределах гарантийных обязательств на оборудование и материалы поставщиков заводов изготовителей).

14. Особые условия

В связи с производством работ на территории жилого поселения:

- предусмотреть проведение строительно-монтажных работ в период строго не ранее 08:00 -  до не позже 20:00 часов по местному времени;

- учитывать стесненность территории, предусмотреть защиту от возможного доступа на место выполнения работ населения и животных;

- пересечения с  различными инженерными коммуникациями  проводить  в  присутствии  представителей  собственников,   арендаторов,  пользователей  в соответствии с  техническими условиями;

- до начала работ провести письменное уведомление граждан в пределах ремонтного участка о сроках проведения работ по капитальному ремонту тепловых сетей;

- согласовать с ОГИБДД по Альшеевскому району схему и организацию дорожного движения на автомобильной дороге на участке производства работ;

- произвести установку временных дорожных знаков на период выполнения работ;

-  работы проводить на основании наряда-допуска на производство земляных работ, согласованных с организациями, имеющими коммуникационные сети в местах проведения работ и согласно их технических условий;

- благоустройство  подлежит восстановлению в случае его повреждения.

Монтаж участка тепловых  сетей осуществить параллельно действующим, переврезку произвести после испытания смонтированного оборудования.

Произвести индивидуальное гидравлическое испытание смонтированного трубопровода и задвижек  и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика и предоставить акты выполненного испытания.

По окончании работ место проведения работ, прилегающая территория, автомобильная дорога должны быть освобождены от строительного  мусора, остатка стройматериалов, грунта, восстановлены автомобильная дорога.

Место выполнения работ должно быть благоустроено в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории СП Раевский сельсовет.

15. Контроль за выполнением работ, применяемыми материалами.

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность подрядчика, а также за применяемыми материалами.

ЗАКАЗЧИК:                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                      _______________/С.Н.Голиков/

М.П.                                                             М.П.