## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
Новая стройка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №1,2 по ул.Переездная в с.Раевский сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ
район Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________645,776 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________575,276 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________70,500 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16,347 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1299,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Дорожная одежда
1 | ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (16,85 руб.): 95% от ФОТ СП (7,54 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 0.1 | 1215.16 | 1215,16 177,35 |  |  | 121.52 |  | 121,52 17,74
2 | ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) Автомобильные дороги: НР (3622,41 руб.): 142% от ФОТ СП (2059,92 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 3.28 | 777,74 777,74 |  |  |  | 2550.99 | 2550.99 |  |  | 76.7 | 251.58
3 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (1078,82 руб.): 142% от ФОТ СП (613,48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 2,4726 1236,3*0,2/100 | 1821,34 159,4 | 1632,54 147,86 | 29.4 |  | 4503.45 | 394.13 | 4036,62 365,60 | 72.7 | 15.72 | 38.87
4 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 301,6572 247,26*1,22 | 100.45 |  | 100.45 |  | 30301.47 |  |  | 30301.47
5 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (819,27 руб.): 142% от ФОТ СП (465,89 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1.236 | 2777,2 247,46 | 2500,34 219,33 | 29.4 |  | 3432.62 | 305.86 | 3090,42 271,09 | 36.34 | 24.19 | 29.9
6 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | 155,7738 123,63*1,26 | 185.4 |  | 185.4 |  | 28880.46 |  |  | 28880.46
7 | ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (1375,98 руб.): 142% от ФОТ СП (782,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1,2363 1236,3/1000 | 63874,02 465,73 | 2426,13 318,06 | 60982.16 |  | 78967.45 | 575.78 | 2999,42 393,22 | 75392.25 | 38.3 | 47.35
8 | ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 толщ.до 7 см (1000 м2 покрытия) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) Автомобильные дороги: НР (11,49 руб.): 142% от ФОТ СП (6,53 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1.2365 | 45583,08 6,54 | 18.96 | 45557.58 |  | 56363.48 | 8.09 | 23.44 | 56331.95 | 0.54 | 0.67
9 | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | -207.43 | 632.56 |  | 632.56 |  | -131211.92 |  |  | -131211.92
10 | ТССЦ-410-0084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II (т) Автомобильные дороги | 207.43 | 465.51 |  | 465.51 |  | 96560.74 |  |  | 96560.74
11 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (1375,98 руб.): 142% от ФОТ СП (782,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1.2363 | 66398,04 465,73 | 2426,13 318,06 | 63506.18 |  | 82087.9 | 575.78 | 2999,42 393,22 | 78512.7 | 38.3 | 47.35
12 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (3,83 руб.): 142% от ФОТ СП (2,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1.2363 | 15826,78 2,18 | 6.7 | 15817.9 |  | 19566.65 | 2.7 | 8.28 | 19555.67 | 0.18 | 0.22
13 | ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) Автомобильные дороги | -149.32 | 653.45 |  | 653.45 |  | -97573.15 |  |  | -97573.15
14 | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | 149.32 | 632.56 |  | 632.56 |  | 94453.86 |  |  | 94453.86
15 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) Автомобильные дороги: НР (7679,46 руб.): 142% от ФОТ СП (4367,02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 6.56 | 3622,27 813,3 | 81,7 11,1 | 2727.27 |  | 23762.09 | 5335.25 | 535,95 72,82 | 17890.89 | 76.08 | 499.08
16 | ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) Автомобильные дороги | 656 | 48.46 |  | 48.46 |  | 31789.76 |  |  | 31789.76
водопропускные трубы
17 | ТЕР22-01-011-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (242,1 руб.): 130% от ФОТ СП (140,88 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 0.015 | 636402,02 9333,17 | 22646,21 3081,75 | 604422.64 |  | 9546.03 | 140 | 339,69 46,23 | 9066.34 | 713 | 10.7
18 | ТССЦ-103-0210 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 7 мм (м) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | -15.06 | 597.48 |  | 597.48 |  | -8998.05 |  |  | -8998.05
19 | ТССЦ-103-0200 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 15.06 | 319.67 |  | 319.67 |  | 4814.23 |  |  | 4814.23
колодцы
20 | ТЕРр68-37-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см (1 колодец) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (47,28 руб.): 104% от ФОТ СП (23,18 руб.): 60%*0,85 от ФОТ | 2 | 128,11 22,73 | 7.02 | 98.36 |  | 256.22 | 45.46 | 14.04 | 196.72 | 2.2 | 4.4
21 | ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка люка (1 шт.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (37,21 руб.): 130% от ФОТ СП (21,65 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 2 | 575,9 14,31 | 6.14 | 555.45 |  | 1151.8 | 28.62 | 12.28 | 1110.9 | 1.31 | 2.62
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 331327.6 | 9962.66 | 14181,08 1559,92 | 307183.86 |  | 932.74
Накладные расходы | [7 empty] | 16310.67
Сметная прибыль | [7 empty] | 9273.21
Итоги по разделу 1 Дорожная одежда :
Итого | [7 empty] | 356911.48 |  |  |  |  | 932.74
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 307183.86
Машины и механизмы | [7 empty] | 14181.08
ФОТ | [7 empty] | 11522.58
Накладные расходы | [7 empty] | 16310.67
Сметная прибыль | [7 empty] | 9273.21
Итого по разделу 1 Дорожная одежда | [7 empty] | 356911.48 |  |  |  |  | 932.74
Раздел 2. Малые архитектурные формы
22 | ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) Деревянные конструкции | 7 | 965.16 |  | 965.16 |  | 6756.12 |  |  | 6756.12
23 | ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) Деревянные конструкции | 7 | 568.23 |  | 568.23 |  | 3977.61 |  |  | 3977.61
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 10733.73 |  |  | 10733.73
Итоги по разделу 2 Малые архитектурные формы :
Итого | [7 empty] | 10733.73
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 10733.73
Итого по разделу 2 Малые архитектурные формы | [7 empty] | 10733.73
Раздел 3. Электроосвещение
24 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) Линии электропередачи: НР (32,47 руб.): 105% от ФОТ СП (18,55 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 65,54 9,29 | 56,25 6,17 |  |  | 131.08 | 18.58 | 112,5 12,34 |  | 0.81 | 1.62
25 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) Линии электропередачи: НР (168,53 руб.): 105% от ФОТ СП (81,86 руб.): 60%*0,85 от ФОТ | 3 | 193,87 42,56 | 110,16 10,94 | 41.15 |  | 581.61 | 127.68 | 330,48 32,82 | 123.45 | 3.8 | 11.4
26 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) Линии электропередачи | 3 | 785.18 |  | 785.18 |  | 2355.54 |  |  | 2355.54
27 | ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) Линии электропередачи: НР (371,49 руб.): 105% от ФОТ СП (180,44 руб.): 60%*0,85 от ФОТ | 10 | 111,25 25,65 | 85,19 9,73 | 0.41 |  | 1112.5 | 256.5 | 851,9 97,30 | 4.1 | 2.29 | 22.9
28 | Приложение № 1 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Светильник Мицар с ЕМС 100Вт 1000 Лм3990/1,18/5,89 (шт.) Линии электропередачи | 10 | 574.08 |  | 574.08 |  | 5740.8 |  |  | 5740.8
29 | ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) Линии электропередачи: НР (147,13 руб.): 105% от ФОТ СП (71,46 руб.): 60%*0,85 от ФОТ | 0.29 | 1532,98 405,19 | 659,5 77,95 | 468.29 |  | 444.56 | 117.51 | 191,26 22,61 | 135.79 | 34.9 | 10.12
30 | ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) Линии электропередачи | 0.29 | 11574.63 |  | 11574.63 |  | 3356.64 |  |  | 3356.64
31 | ТССЦ-509-2958 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кронштейн для установки светильников У116 У3 (шт.) Линии электропередачи | 20 | 86.62 |  | 86.62 |  | 1732.4 |  |  | 1732.4
32 | ТССЦ-101-6791 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами (т) Линии электропередачи | 0.008 | 21541.57 |  | 21541.57 |  | 172.33 |  |  | 172.33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 15627.46 | 520.27 | 1486,14 165,07 | 13621.05 |  | 46.04
Накладные расходы | [7 empty] | 719.61
Сметная прибыль | [7 empty] | 352.3
Итоги по разделу 3 Электроосвещение :
Итого | [7 empty] | 16699.37 |  |  |  |  | 46.04
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 13621.05
Машины и механизмы | [7 empty] | 1486.14
ФОТ | [7 empty] | 685.34
Накладные расходы | [7 empty] | 719.61
Сметная прибыль | [7 empty] | 352.3
Итого по разделу 3 Электроосвещение | [7 empty] | 16699.37 |  |  |  |  | 46.04
Раздел 4. Детская игровая площадка
33 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (23,45 руб.): 95% от ФОТ СП (10,49 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 0.0378 | 4231,3 112,5 | 4111,05 540,36 | 7.75 |  | 159.94 | 4.25 | 155,4 20,43 | 0.29 | 11.41 | 0.43
34 | ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 52,92 37,8*1,4 | 13.56 | 13.56 |  |  | 717.6 |  | 717.6
35 | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) Строительные металлические конструкции: НР (198,85 руб.): 90% от ФОТ СП (159,63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.31 | 4339,25 384,2 | 3702,38 328,52 | 252.67 |  | 1345.17 | 119.1 | 1147,74 101,84 | 78.33 | 35.64 | 11.05
36 | ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) Строительные металлические конструкции | 1.965 | 389.81 |  | 389.81 |  | 765.98 |  |  | 765.98
37 | ТССЦ-103-1798 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50х30 мм, толщина стенки 4 мм (м) Строительные металлические конструкции | 62 | 38.51 |  | 38.51 |  | 2387.62 |  |  | 2387.62
38 | ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 панелей) Строительные металлические конструкции: НР (236,15 руб.): 90% от ФОТ СП (189,58 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 3.1 | 100,59 76,65 | 23,94 7,99 |  |  | 311.83 | 237.62 | 74,21 24,77 |  | 7.11 | 22.04
39 | ТССЦ-201-0849 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Панели металлические сетчатые (м2) Строительные металлические конструкции | 46.5 | 45.53 |  | 45.53 |  | 2117.15 |  |  | 2117.15
40 | ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) Строительные металлические конструкции | 0.01 | 35089 |  | 35089 |  | 350.89 |  |  | 350.89
41 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (230,37 руб.): 142% от ФОТ СП (131 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.528 | 1821,34 159,4 | 1632,54 147,86 | 29.4 |  | 961.67 | 84.16 | 861,98 78,07 | 15.53 | 15.72 | 8.3
42 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 64,416 52,8*1,22 | 100.45 |  | 100.45 |  | 6470.59 |  |  | 6470.59
43 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (506,09 руб.): 142% от ФОТ СП (287,79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 2 | 4347,76 177,51 | 58,81 0,69 | 4111.44 |  | 8695.52 | 355.02 | 117,62 1,38 | 8222.88 | 15.12 | 30.24
44 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 5 см (100 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) Автомобильные дороги: НР (309,45 руб.): 142% от ФОТ СП (175,97 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 2 | 2814,76 108,96 | 34.2 | 2671.6 |  | 5629.52 | 217.92 | 68.4 | 5343.2 | 9.28 | 18.56
45 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -23.96 | 551.98 |  | 551.98 |  | -13225.44 |  |  | -13225.44
46 | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | 23.96 | 632.56 |  | 632.56 |  | 15156.14 |  |  | 15156.14
47 | ТЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) Полы: НР (1110,3 руб.): 123% от ФОТ СП (575,46 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 2 | 6486,09 445,62 | 54,95 5,72 | 5985.52 |  | 12972.18 | 891.24 | 109,9 11,44 | 11971.04 | 42.4 | 84.8
48 | ТССЦ-101-0544 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм (м2) Полы | -204 | 54.55 |  | 54.55 |  | -11128.2 |  |  | -11128.2
49 | ТССЦ-101-7305 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм (м2) Отделочные работы | 204 | 378.38 |  | 378.38 |  | 77189.52 |  |  | 77189.52
50 | ТЕР11-01-038-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м2 покрытия) Полы: НР (505,22 руб.): 123% от ФОТ СП (261,85 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0.62 | 11486,09 662,02 | 72,48 0,49 | 10751.59 |  | 7121.38 | 410.45 | 44,94 0,30 | 6665.99 | 51.28 | 31.79
51 | ТССЦ-101-0567 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов (м2) Полы | -63.24 | 100.23 |  | 100.23 |  | -6338.55 |  |  | -6338.55
52 | ТССЦ-113-8007 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Полимерцементная шпатлевка (кг) Полы | -1.178 | 42.6 |  | 42.6 |  | -50.18 |  |  | -50.18
53 | ТССЦ-101-2109 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Карборунд (кг) Полы | -0.62 | 5.64 |  | 5.64 |  | -3.5 |  |  | -3.5
54 | Приложение № 1 п.2 | Бордюр резиновый 600/1,2/5,89 (шт) Автомобильные дороги | 124 | 84.89 |  | 84.89 |  | 10526.36 |  |  | 10526.36
55 | ТССЦ-116-0259 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Игровой Мини-комплекс-2, размеры 2800х3330х2840 мм (металл, дерево) (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 9842.39 |  | 9842.39 |  | 9842.39 |  |  | 9842.39
56 | ТССЦ-116-0055 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 3628.42 |  | 3628.42 |  | 3628.42 |  |  | 3628.42
57 | ТССЦ-116-0067 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Песочница из бруса (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 2500.8 |  | 2500.8 |  | 2500.8 |  |  | 2500.8
58 | ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 965.16 |  | 965.16 |  | 965.16 |  |  | 965.16
59 | ТССЦ-116-0478 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Скамья парковая: СК-3, размеры 2000х330х440 мм (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 934.02 |  | 934.02 |  | 934.02 |  |  | 934.02
60 | ТССЦ-116-0363 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Спортивный комплекс: кольца с альпийской стенкой, размеры 800х1350х2700 мм (компл.) Монтаж оборудования | 1 | 4102.52 |  | 4102.52 |  | 4102.52 |  |  | 4102.52
61 | ТССЦ-116-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей) (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 8627.08 |  | 8627.08 |  | 8627.08 |  |  | 8627.08
62 | ТССЦ-116-0202 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Карусель: "Шапито", размеры 1800x1800x800 мм (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 5555.88 |  | 5555.88 |  | 5555.88 |  |  | 5555.88
63 | ТССЦ-116-0172 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горка с лестницей высотой 900 мм (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 9823.01 |  | 9823.01 |  | 9823.01 |  |  | 9823.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 168112.47 | 2319.76 | 3297,79 238,23 | 162494.92 |  | 207.21
Накладные расходы | [7 empty] | 3119.87
Сметная прибыль | [7 empty] | 1791.77
Итоги по разделу 4 Детская игровая площадка :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 127044.83 |  |  |  |  | 207.21
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 45979.28
Итого | [7 empty] | 173024.11 |  |  |  |  | 207.21
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 162494.92
Машины и механизмы | [7 empty] | 3297.79
ФОТ | [7 empty] | 2557.99
Накладные расходы | [7 empty] | 3119.87
Сметная прибыль | [7 empty] | 1791.77
Итого по разделу 4 Детская игровая площадка | [7 empty] | 173024.11 |  |  |  |  | 207.21
Раздел 5. Спортивная площадка
64 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (18,61 руб.): 95% от ФОТ СП (8,33 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 0.03 | 4231,3 112,5 | 4111,05 540,36 | 7.75 |  | 126.94 | 3.38 | 123,33 16,21 | 0.23 | 11.41 | 0.34
65 | ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ | 42 30*1,4 | 13.56 | 13.56 |  |  | 569.52 |  | 569.52
66 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (23,56 руб.): 142% от ФОТ СП (13,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0,054 54*0,1/100 | 1821,34 159,4 | 1632,54 147,86 | 29.4 |  | 98.35 | 8.61 | 88,16 7,98 | 1.58 | 15.72 | 0.85
67 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 6,588 5,4*1,22 | 100.45 |  | 100.45 |  | 661.76 |  |  | 661.76
68 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) Автомобильные дороги: НР (72,99 руб.): 142% от ФОТ СП (41,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0,054 54/1000 | 42411,04 381,8 | 3957,74 570,06 | 38071.5 |  | 2290.2 | 20.62 | 213,72 30,78 | 2055.86 | 36.96 | 2
69 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм (м3) Автомобильные дороги | -0.81 | 193.66 |  | 193.66 |  | -156.86 |  |  | -156.86
70 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | -10.21 | 185.4 |  | 185.4 |  | -1892.93 |  |  | -1892.93
71 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 10.21 | 189.37 |  | 189.37 |  | 1933.47 |  |  | 1933.47
72 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (136,65 руб.): 142% от ФОТ СП (77,71 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.54 | 4347,76 177,51 | 58,81 0,69 | 4111.44 |  | 2347.79 | 95.86 | 31,76 0,37 | 2220.17 | 15.12 | 8.16
73 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 5 см (100 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) Автомобильные дороги: НР (83,55 руб.): 142% от ФОТ СП (47,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.54 | 2814,76 108,96 | 34.2 | 2671.6 |  | 1519.97 | 58.84 | 18.47 | 1442.66 | 9.28 | 5.01
74 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -6.47 | 551.98 |  | 551.98 |  | -3571.31 |  |  | -3571.31
75 | ТССЦ-410-0010 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (т) Автомобильные дороги | 6.47 | 618.64 |  | 618.64 |  | 4002.6 |  |  | 4002.6
76 | ТЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) Полы: НР (299,78 руб.): 123% от ФОТ СП (155,37 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0.54 | 6486,09 445,62 | 54,95 5,72 | 5985.52 |  | 3502.49 | 240.63 | 29,67 3,09 | 3232.19 | 42.4 | 22.9
77 | ТССЦ-101-0544 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм (м2) Полы | -55.08 | 54.55 |  | 54.55 |  | -3004.61 |  |  | -3004.61
78 | ТССЦ-101-7305 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм (м2) Отделочные работы | 55.08 | 378.38 |  | 378.38 |  | 20841.17 |  |  | 20841.17
79 | ТССЦ-116-0089 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тренажер: , тип 1 (Верхняя тяга) (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 5634.18 |  | 5634.18 |  | 5634.18 |  |  | 5634.18
80 | ТССЦ-116-0386 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тренажер для рук (в положении стоя), размеры 1700x700x1000 мм (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 5395.87 |  | 5395.87 |  | 5395.87 |  |  | 5395.87
81 | ТССЦ-116-0090 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тренажер: , тип 2 (Жим от груди) (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 5273.61 |  | 5273.61 |  | 5273.61 |  |  | 5273.61
82 | ТССЦ-116-0383 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тренажер: "Штанга-2", размеры 950x650x1100 мм (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 2943.43 |  | 2943.43 |  | 2943.43 |  |  | 2943.43
83 | ТССЦ-116-0090 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тренажер: , тип 2 (Жим к груди) (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 5273.61 |  | 5273.61 |  | 5273.61 |  |  | 5273.61
Навес
84 | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) Строительные металлические конструкции: НР (64,14 руб.): 90% от ФОТ СП (51,49 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.1 | 4339,25 384,2 | 3702,38 328,52 | 252.67 |  | 433.93 | 38.42 | 370,24 32,85 | 25.27 | 35.64 | 3.56
85 | ТССЦ-103-1513 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 5 мм (м) Строительные металлические конструкции | 30 | 71.55 |  | 71.55 |  | 2146.5 |  |  | 2146.5
86 | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 1.839 | 416.33 |  | 416.33 |  | 765.63 |  |  | 765.63
87 | ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (38,03 руб.): 90% от ФОТ СП (30,53 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.064 | 1262,73 620,02 | 379,01 40,23 | 263.7 |  | 80.81 | 39.68 | 24,26 2,57 | 16.87 | 56.11 | 3.59
88 | ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) Строительные металлические конструкции | 75 | 14.4 |  | 14.4 |  | 1080 |  |  | 1080
89 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (37,03 руб.): 90% от ФОТ СП (29,72 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.054 | 1660,4 699,24 | 584,52 62,61 | 376.64 |  | 89.66 | 37.76 | 31,56 3,38 | 20.34 | 63.28 | 3.42
90 | ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) Строительные металлические конструкции | 63 | 14.4 |  | 14.4 |  | 907.2 |  |  | 907.2
91 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (10,35 руб.): 90% от ФОТ СП (8,31 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.057 | 621,96 174,48 | 328,48 27,19 | 119 |  | 35.45 | 9.95 | 18,72 1,55 | 6.78 | 15.79 | 0.9
92 | ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) Строительные металлические конструкции | 66.5 | 14.4 |  | 14.4 |  | 957.6 |  |  | 957.6
93 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) Строительные металлические конструкции: НР (224,51 руб.): 90% от ФОТ СП (180,23 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0,57 9,5*6/100 | 1182,43 392,28 | 563,05 45,36 | 227.1 |  | 673.99 | 223.6 | 320,94 25,86 | 129.45 | 35.5 | 20.24
94 | ТССЦ-101-4500 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Поликарбонат сотовый толщиной: 4 мм цветной (м2) Строительные металлические конструкции | 57 | 63.24 |  | 63.24 |  | 3604.68 |  |  | 3604.68
95 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (100 шт.) Строительные металлические конструкции | 4.56 | 21 |  | 21 |  | 95.76 |  |  | 95.76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 64660.46 | 777.35 | 1840,35 124,64 | 62042.76 |  | 70.97
Накладные расходы | [7 empty] | 1009.2
Сметная прибыль | [7 empty] | 644.11
Итоги по разделу 5 Спортивная площадка :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 41793.07 |  |  |  |  | 70.97
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 24520.7
Итого | [7 empty] | 66313.77 |  |  |  |  | 70.97
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 62042.76
Машины и механизмы | [7 empty] | 1840.35
ФОТ | [7 empty] | 901.99
Накладные расходы | [7 empty] | 1009.2
Сметная прибыль | [7 empty] | 644.11
Итого по разделу 5 Спортивная площадка | [7 empty] | 66313.77 |  |  |  |  | 70.97
Раздел 6. Площадка для установки мусорных контейнеров
96 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (34,29 руб.): 142% от ФОТ СП (19,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0786 | 1821,34 159,4 | 1632,54 147,86 | 29.4 |  | 143.16 | 12.53 | 128,32 11,62 | 2.31 | 15.72 | 1.24
97 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) Автомобильные дороги | 9,5892 7,86*1,22 | 100.45 |  | 100.45 |  | 963.24 |  |  | 963.24
98 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) Автомобильные дороги: НР (88,54 руб.): 142% от ФОТ СП (50,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0655 | 42411,04 381,8 | 3957,74 570,06 | 38071.5 |  | 2777.92 | 25.01 | 259,23 37,34 | 2493.68 | 36.96 | 2.42
99 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм (м3) Автомобильные дороги | -0.9825 | 193.66 |  | 193.66 |  | -190.27 |  |  | -190.27
100 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | -12.38 | 185.4 |  | 185.4 |  | -2295.25 |  |  | -2295.25
101 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) Автомобильные дороги | 12,183 65,5*0,15*1,24 | 189.37 |  | 189.37 |  | 2307.09 |  |  | 2307.09
102 | ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (72,9 руб.): 142% от ФОТ СП (41,46 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0655 | 63874,02 465,73 | 2426,13 318,06 | 60982.16 |  | 4183.75 | 30.51 | 158,91 20,83 | 3994.33 | 38.3 | 2.51
103 | ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) Автомобильные дороги: НР (0,61 руб.): 142% от ФОТ СП (0,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0655 | 45583,08 6,54 | 18.96 | 45557.58 |  | 2985.69 | 0.43 | 1.24 | 2984.02 | 0.54 | 0.04
104 | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | -10.991 | 632.56 |  | 632.56 |  | -6952.47 |  |  | -6952.47
105 | ТССЦ-410-0084 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II (т) Автомобильные дороги | 10.991 | 465.51 |  | 465.51 |  | 5116.42 |  |  | 5116.42
106 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (5 см) (1000 м2 покрытия) Автомобильные дороги: НР (72,9 руб.): 142% от ФОТ СП (41,46 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0655 | 66398,04 465,73 | 2426,13 318,06 | 63506.18 |  | 4349.07 | 30.51 | 158,91 20,83 | 4159.65 | 38.3 | 2.51
107 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (0,2 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.0655 | 15826,78 2,18 | 6.7 | 15817.9 |  | 1036.65 | 0.14 | 0.44 | 1036.07 | 0.18 | 0.01
108 | ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) Автомобильные дороги | -7.912 | 653.45 |  | 653.45 |  | -5170.1 |  |  | -5170.1
109 | ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | 7.912 | 632.56 |  | 632.56 |  | 5004.81 |  |  | 5004.81
110 | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) Строительные металлические конструкции: НР (64,14 руб.): 90% от ФОТ СП (51,49 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.1 | 4339,25 384,2 | 3702,38 328,52 | 252.67 |  | 433.93 | 38.42 | 370,24 32,85 | 25.27 | 35.64 | 3.56
111 | ТССЦ-103-1842 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 80х40 мм, толщина стенки 6 мм (м) Строительные металлические конструкции | 20 | 85.45 |  | 85.45 |  | 1709 |  |  | 1709
112 | ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 0.634 | 389.81 |  | 389.81 |  | 247.14 |  |  | 247.14
113 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) Строительные металлические конструкции: НР (68,56 руб.): 90% от ФОТ СП (55,04 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.1 | 1660,4 699,24 | 584,52 62,61 | 376.64 |  | 166.04 | 69.92 | 58,45 6,26 | 37.67 | 63.28 | 6.33
114 | ТССЦ-103-1798 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50х30 мм, толщина стенки 4 мм (м) Строительные металлические конструкции | 30 | 38.51 |  | 38.51 |  | 1155.3 |  |  | 1155.3
115 | ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) Строительные металлические конструкции: НР (305,88 руб.): 90% от ФОТ СП (245,56 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.23 | 4463,67 1207,56 | 2811,01 270,11 | 445.1 |  | 1026.64 | 277.74 | 646,53 62,13 | 102.37 | 105.28 | 24.21
116 | ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 (м2) Строительные металлические конструкции | 26,45 23*1,15 | 68.03 |  | 68.03 |  | 1799.39 |  |  | 1799.39
117 | ТССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) Строительные металлические конструкции | 0.005 | 9584.9 |  | 9584.9 |  | 47.92 |  |  | 47.92
118 | ТЕР13-03-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (100 м2 окрашиваемой поверхности) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (0,97 руб.): 90% от ФОТ СП (0,64 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0.02 | 542,62 54,21 | 9,65 0,12 | 478.76 |  | 10.85 | 1.08 | 0.19 | 9.58 | 3.92 | 0.08
119 | ТЕР13-03-004-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (100 м2 окрашиваемой поверхности) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (0,95 руб.): 90% от ФОТ СП (0,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0.02 | 1049,92 53,22 | 7,62 0,12 | 989.08 |  | 21 | 1.06 | 0.15 | 19.79 | 4.64 | 0.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 20876.92 | 487.35 | 1782,61 191,86 | 18606.96 |  | 43
Накладные расходы | [7 empty] | 709.97
Сметная прибыль | [7 empty] | 506.58
Итоги по разделу 6 Площадка для установки мусорных контейнеров :
Итого | [7 empty] | 22093.47 |  |  |  |  | 43
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 18606.96
Машины и механизмы | [7 empty] | 1782.61
ФОТ | [7 empty] | 679.21
Накладные расходы | [7 empty] | 709.97
Сметная прибыль | [7 empty] | 506.58
Итого по разделу 6 Площадка для установки мусорных контейнеров | [7 empty] | 22093.47 |  |  |  |  | 43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 611338.64 | 14067.39 | 22587,97 2279,72 | 574683.28 |  | 1299.96
Накладные расходы | [7 empty] | 21869.29
Сметная прибыль | [7 empty] | 12567.96
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 575275.91 |  |  |  |  | 1299.96
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 70499.98
Итого | [7 empty] | 645775.89 |  |  |  |  | 1299.96
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 574683.28
Машины и механизмы | [7 empty] | 22587.97
ФОТ | [7 empty] | 16347.11
Накладные расходы | [7 empty] | 21869.29
Сметная прибыль | [7 empty] | 12567.96
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 645775.89 |  |  |  |  | 1299.96