## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Глава СП Раевский сельсовет
МР Альшеевский район РБ
________________ М.А.Тимасов
"_____" _______________ 2019г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Содержание автомобильных дорог (восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми
и слабыми грунтами) ул. Высоковольтная с. Раевский МР Альшеевский РБ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. От ул. Строителей до ул.Советская - протяженность 950 м, ширина - 5м
1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.475 | ТЕР01-01-048-02
2 | Разработка грунта (щебень местный) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.855 | ТЕР01-01-013-08
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 1368 | ТССЦпг03-21-01-006
4 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (местный) фракции 70-120 мм: однослойных | 1000 м2 основания | 4.75 | ТЕР27-04-009-01
5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 | 1000 м2 основания | 4.75 | ТЕР27-04-009-03
6 | Разработка грунта (ПГС местный) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.28975 | ТЕР01-01-013-08
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 405.65 | ТССЦпг03-21-01-006
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (толщ. 5см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.8975 | ТЕР27-04-001-02
9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.015 | ТЕР01-01-003-14
10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0.042 | ТЕР22-01-011-10
11 | Труба стальная, диаметр 400мм | м | 42 | Цена поставщика
Составил: ________________________________ Н.Р.Алтынгузин
ИП