## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01
Дворовые территории
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Покрытие
Контейнерная площадка
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0014 1,4/1000 | ТЕР01-01-013-08
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,017 8,5*0,2/100 | ТЕР27-04-001-02
3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,074 1,7*1,22 | ТССЦ-408-0200
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01275 8,5*0,15/100 | ТЕР27-04-001-04
5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм | м3 | -1.607 | ТССЦ-408-0020
6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1.607 | ТССЦ-408-0019
7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.7см) | 1000 м2 покрытия | 0,0085 8,5/1000 | ТЕР27-06-020-03
8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0.085 | ТЕР27-06-021-03
9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0085 8,5/1000 | ТЕР27-06-020-01
10 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -0.8211 | ТССЦ-410-0005
11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0085 8,5/1000 | ТЕР27-06-021-01
12 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -0.2057 | ТССЦ-410-0054
13 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1,0268 0,8211+0,2057 | ТССЦ-410-0006
14 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.08 | ТЕР09-08-001-01
15 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.5072 | ТССЦ-401-0006
16 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 16,8 8*2,1 | ТССЦ-103-1504
17 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | ТЕР15-04-030-04
18 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | -0.0007 | ТССЦ-101-0456
19 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0007 | ТССЦ-101-0404
20 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.177 | ТЕР09-05-001-01
21 | Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 | м2 | 17.7 | ТССЦ-101-4523
22 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 100 шт. | 1,062 17,7*6/100 | ТССЦ-101-1845
Автостоянки, проезда
23 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,211 1211/1000 | ТЕР01-01-013-08
24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 5,1518 2575,9*0,2/100 | ТЕР27-04-001-02
25 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 628,5196 Ф1*100*1,22 | ТССЦ-408-0200
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,2739 2182,6*0,15/100 | ТЕР27-04-001-04
27 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 412,5114 Ф2*100*1,26 | ТССЦ-408-0019
28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ.7см) | 1000 м2 покрытия | 2.1826 | ТЕР27-06-020-03
29 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 2.1826 | ТЕР27-06-021-03
30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2.27 | ТЕР27-06-020-01
31 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -219,3 -Ф3.р2 | ТССЦ-410-0005
32 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 2,27 Ф3 | ТЕР27-06-021-01
33 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -54,93 -Ф4.р3 | ТССЦ-410-0005
34 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 274,23 -Ф5-Ф6 | ТССЦ-410-0006
35 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 8,74 874/100 | ТЕР27-02-010-02
36 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 874 Ф7*100 | ТССЦ-403-8021
Тротуаров Тип1
37 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,106 106/1000 | ТЕР01-01-013-08
38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,749 624*0,12/100 | ТЕР27-04-001-02
39 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 91,378 Ф8*100*1,22 | ТССЦ-408-0200
40 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,681 681/1000 | ТЕР27-06-020-01
41 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -65,78 -Ф9.р1 | ТССЦ-410-0005
42 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,681 Ф9 | ТЕР27-06-021-01
43 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -16,48 -Ф10.р1 | ТССЦ-410-0005
44 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 82,26 -Ф11-Ф12 | ТССЦ-410-0006
45 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7.13 | ТЕР27-02-010-02
46 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -42,07 -Ф13.р1 | ТССЦ-401-0006
47 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,4278 -Ф13.р2 | ТССЦ-402-0004
48 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 36,1802 Ф13.р1*0,86 | ТССЦ-401-0006
49 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,141174 Ф13.р2*0,33 | ТССЦ-402-0004
50 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 713 Ф13*100 | ТССЦ-403-8023
Бельевая площадка
51 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,041 41/1000 | ТЕР01-01-013-08
52 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,29 240*0,12/100 | ТЕР27-04-001-02
53 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 35,38 Ф14*100*1,22 | ТССЦ-408-0200
54 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,24 240/1000 | ТЕР27-06-020-01
55 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -23,18 -Ф15.р1 | ТССЦ-410-0005
56 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,24 Ф15 | ТЕР27-06-021-01
57 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -5,808 -Ф16.р2 | ТССЦ-410-0005
58 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 28,988 -Ф17-Ф18 | ТССЦ-410-0006
Десткая площадка
59 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.115 | ТЕР01-01-013-08
60 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,97 644,5*0,15/100 | ТЕР27-04-001-02
61 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 118,34 Ф19*100*1,22 | ТССЦ-408-0200
62 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,90375 602,5*0,15/100 | ТЕР27-04-001-04
63 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 113,8725 Ф27*100*1,26 | ТССЦ-408-0019
64 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6165 616,5/1000 | ТЕР27-06-020-01
65 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -59,55 -Ф20.р1 | ТССЦ-410-0005
66 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,6165 Ф20 | ТЕР27-06-021-01
67 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -14,92 -Ф21.р1 | ТССЦ-410-0005
68 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 74,47 -Ф22-Ф23 | ТССЦ-410-0006
69 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 пола | 6,165 Ф20*10 | ТЕР11-01-052-01
70 | Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001" | кг | -1886 -Ф24.р1 | ТССЦ-101-5869
71 | Финишлак 105 | кг | -123,3 -Ф24.р2 | ТССЦ-113-0659
72 | Бесшовное резиновое покрытие Evroplay Standart толщиной 15 мм | м2 | 616,5 Ф24*100 | Прайс-лист ООО "Вертикаль"
73 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.75 | ТЕР27-02-010-02
74 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -10,33 -Ф25.р1 | ТССЦ-401-0006
75 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,105 -Ф25.р2 | ТССЦ-402-0004
76 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8,8838 Ф25.р1*0,86 | ТССЦ-401-0006
77 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,03465 Ф25.р2*0,33 | ТССЦ-402-0004
78 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 175 Ф25*100 | ТССЦ-403-8023
Раздел 2. Оборудование
79 | Детский игровой комплекс для детей с огран. возмож. 5901 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
80 | Карусель 4195 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
81 | Качели на стойках двойные металл 4155 + Подвеска качелей укороченная со спинкой 4962 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
82 | Качалка-балансир большая 4101 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
83 | Качалка на пружине 2-х местная "Джип" 4118 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
84 | Качалка на пружине "Дельфин" 4121 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
85 | Щит информационный 6802 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
86 | Декоративное ограждение "Крепость" 4298 | шт. | 46 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
87 | Входная арка детской площадки 4299 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
88 | Стойка декоративного ограждения 4295 | шт. | 47 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
89 | Урна деревянная ж/б основание 1311+ Вставка для урны 1413 | шт. | 2 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
90 | Диван садово-парковый на ж/б ножках 2105 | шт. | 2 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
91 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 14 | ТССЦ-116-0093
92 | Диван садово-парковый на металлических ножках 2211 | шт. | 14 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
93 | Стойка для сушки белья с монтажом и доставкой | шт. | 12 | Прайс-лист ООО "Спорт-малыш"
94 | Стойка для чистки ковров с монтажом и доставкой | шт. | 12 | Прайс-лист ООО "Спорт-малыш"
95 | Скамья с упором 6721 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
96 | Тренажер 7502 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
97 | Тренажер 7535 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
98 | Тренажер 7538 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
99 | Тренажер 7542 | шт. | 1 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
100 | Стойка баскетбольная 6500 | шт. | 2 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
101 | Гандбольные ворота без сетки 6601 + Сетка для гандбольных ворот 6904 | шт. | 2 | Прайс-лист ООО "КСИЛ-Балтэкс"
102 | Ограждение из сетки высотой 3 м со столбом | м2 | 231 | Прайс-лист "ДИКОМ"
Составил: ___________________________Мирвалиева Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка)